《施工组织设计》课程教学大纲（2023版）
一、课程信息
课程名称：施工组织设计
Course Project of Construction Organization
课程代码：09910491
课程类别：工程实践类课程/专业限选课
适用专业：土木工程专业
课程学时：1周
课程学分：1学分
修读学期：第6学期
先修课程：土木工程材料、房屋建筑学、土力学、混凝土结构设计等
（一）课程教学目标
通过课程的学习，使学生达到以下目标：
目标1：能够组织团队完成工程概况分析、施工特点总结与施工部署，通过协调资源配置与工序衔接，指挥团队完成施工方法比选与方案制定。【支撑毕业要求9.3】
目标2：能够运用施工进度计划表、总平面布置图等专业图表和技术报告，清晰表达施工方法选择依据、进度逻辑及保证措施，并在模拟场景中回应关键技术质疑。【支撑毕业要求10.1】
目标3：能够在安全、环保、成本等多学科约束下，运用进度优化技术与经济分析方法，设计兼顾质量工期与全周期效益的施工组织方案。【支撑毕业要求11.3】
（二）课程目标与毕业要求的对应关系
表1 课程目标与毕业要求的对应关系
	毕业要求
	毕业要求指标点
	课程目标

	
	
	1
	2
	3

	9.个人和团队
	9.3 能够组织、协调和指挥团队开展工作。
	✓
	
	

	10.沟通
	10.1 能就土木工程领域的专业问题，以口头、文稿、图表等方式，准确表达自己的观点，回应质疑，理解与业界同行和社会公众交流的差异性。
	
	✓
	

	11.项目管理
	11.3 能在多学科环境下（包括模拟环境），在土木工程领域设计开发解决方案的过程中，运用工程管理原理与经济决策方法。
	
	
	✓


二、课程教学内容与学时分配
表2 课程教学内容与学时分配
	知识单元（学时）
	知识技能点
	教学要求
	推荐学时
（日）
	支撑课程目标

	施工组织设计
（1周）
	工程概况及施工特点分析、施工部署和施工方法概述
	掌握
	1
	1

	
	主要分部、分项工程施工方法，施工进度计划表，施工准备工作计划
	掌握
	3
	3

	
	安全生产、质量工期保证措施和文明施工达标措施
	掌握
	1
	2

	
	绘制施工现场总平面布置图
	掌握
	2
	2


[bookmark: _Hlk105074588]三、讲授提示及方法
（一）工程概况及施工特点分析、施工部署和施工方法概述
重点：工程概况的完整描述；施工特点的准确分析；施工区段划分、施工流向、施工顺序等施工部署的合理确定；主要施工方法的初步比选。
难点：施工特点与施工部署的逻辑关联；不同施工顺序对工期和资源的影响分析；施工方法比选中技术可行性与经济性的权衡。
讲授提示与方法：通过高层住宅、工业厂房等典型工程案例图纸展示，引导学生分组讨论工程概况与特点；采用乐高积木模拟施工区段划分与施工流向，具象化施工部署逻辑；以对比表格归纳不同施工方法的适用条件与优劣，帮助学生建立初步比选能力；组织小组汇报初步方案，通过互评强化分析深度。
（二）主要分部、分项工程施工方法，施工进度计划表，施工准备工作计划
重点：土方、基础、主体结构、砌筑、装饰等主要分部分项工程施工方法的详细编制；施工进度计划表的绘制；技术准备、现场准备、物资准备、劳动力准备等施工准备工作计划的制定。
难点：分部分项工程划分与施工顺序的逻辑关系；网络计划时间参数计算与关键线路确定；资源需用量计划与进度计划的匹配；工期与资源平衡的优化方法。
讲授提示与方法：以模块化方式讲解各分部分项工程的施工方法，结合现场施工视频强化工艺理解；通过横道图与网络图对比教学，讲解两种进度表达方式的优缺点与适用场景；采用项目进度推演小组活动，引导学生用实际案例编制进度计划，并组织互评优化；引入典型工期-成本优化案例，讲解资源平衡与工期压缩的权衡方法；集中讲授进度计划编制要点，分散指导解决个性化问题。
（三）安全生产、质量工期保证措施和文明施工达标措施
重点：安全管理体系、安全技术措施、应急救援预案等安全生产措施的制定；质量保证措施的制定；进度控制方法、资源调配措施等工期保证措施的制定；文明施工与环境保护措施的编制。
难点：保证措施与工程特点的针对性结合；风险识别与应急措施的匹配；措施表述的专业性与可操作性。
讲授提示与方法：通过高处坠落、坍塌事故等安全事故案例视频，引导学生分析风险点，对应制定预防措施；以“鱼骨图”分析法讲解质量问题的成因与质量控制点设置；结合典型工程延误案例，讲解工期保证措施的制定逻辑；通过文明施工达标影像对比，强化措施表述的规范性与可操作性；组织小组讨论，针对同一工程案例制定不同保证措施方案，并对比评价。
（四）绘制施工现场总平面布置图
重点：施工总平面布置图的基本要素，包括塔吊、材料堆场、加工场地、临时设施、办公区、生活区、施工道路、水电管网等；安全、经济、合理的布置原则；布置图的绘制规范与比例尺确定。
难点：塔吊位置与施工流向的协调；材料堆场与加工场地的就近布置优化；临时设施与永久设施的结合利用；施工道路与材料运输的组织合理性。
讲授提示与方法：通过典型工程总平面布置案例图解析布置要素与原则；采用CAD图层叠加方法动态演示不同阶段场地布置的变化；以小组协作方式，使用图纸或BIM模型进行布置模拟，引导学生讨论优化方案；通过对比不同布置方案的优缺点，强化布置合理性的评价能力；集中讲解绘制规范与比例尺要求，分散指导解决绘图技术问题。
四、课程考核
（一）考核方式与成绩构成
[bookmark: _Hlk147857425]考核方式：包括施工组织设计说明书、施工进度表和施工平面布置图。
成绩构成：总成绩为100 %，施工组织设计说明书占50%，施工进度表占30%，施工平面布置图占20%。
（二）知识单元—课程目标—知识技能点—考核方式—目标分值对应关系
表3 知识单元—课程目标—知识技能点—考核方式—目标分值对应表
	序号
	知识单元（学时）
	课程目标
	知识技能点
	考核方式
	目标分值

	1
	施工组织设计（1周）
	1
	工程概况及施工特点分析、施工部署和施工方法概述
	施工组织设计说明书
	40

	
	
	3
	主要分部、分项工程施工方法，施工进度计划表，施工准备工作计划
	施工组织设计说明书
	30

	
	
	
	
	施工进度表
	100

	
	
	2
	安全生产、质量工期保证措施和文明施工达标措施
	施工组织设计说明书
	30

	
	
	2
	绘制施工现场总平面布置图
	施工平面布置图
	100


（三）课程考核评价标准
表4 课程考核评价标准
	考核方式
	评价标准

	施工组织设计说明书
	（1）100≥x≥90：论证充分，逻辑严密。完全符合规范，表述清晰，无错误。
（2）90>x≥80：论证清晰，逻辑合理。符合规范，表述通顺，有个别小错误。
（3）80>x≥70：基本逻辑合理。基本符合规范，有少量非原则性错误。
（4）70>x≥60：主要意图明确。部分偏离规范，有多处错误但内容完整。
（5）x<60：逻辑混乱，意图不明。严重背离规范，错误多或内容缺失。

	施工进度表
	（1）100≥x≥90：工序完整，逻辑精准。工期合理，格式规范，无错误。
（2）90>x≥80：工序清晰，逻辑合理。工期可行，格式规范，有小错误。
（3）80>x≥70：主要工序完整。工期基本可行，有少量逻辑错误。
（4）70>x≥60：关键工序具备。工期或逻辑存在多处错误但内容完整。
（5）x<60：工序缺失或逻辑混乱。工期严重不合理，错误多。

	施工平面布置图
	（1）100≥x≥90：布局合理高效，符合安全文明规范。图例准确，图面整洁。
（2）90>x≥80：布局合理，符合规范。图例清晰，图面有小瑕疵。
（3）80>x≥70：布局基本合理，基本符合规范。图面有少量非原则性错误。
（4）70>x≥60：主要功能区完备。布局或图例存在多处错误但内容完整。
（5）x<60：布局混乱，严重违反规范。图例错误多或内容缺失。


五、课程评价
课程评价主要是本门课程的课程目标达成度评价。课程目标达成度评价主要采用定量评价与定性评价相结合的方法，具体包括：课程调查问卷、访谈、课程考核成绩分析法等。
表5 课程考核成绩对课程目标达成情况评价
	课程目标
	考核方式
	目标分值
	总成绩目标分值
	权重
	实际平均分
	目标达成评价值

	1
	施工组织设计说明书
	40
	20
	20
	100%
	A1
	


	2
	施工组织设计说明书
	30
	15
	35
	43%
	B1
	


	
	施工平面布置图
	100
	20
	
	57%
	B2
	

	3
	施工组织设计说明书
	30
	15
	45
	33%
	C1
	


	
	施工进度表
	100
	30
	
	67%
	C2
	

	整体课程目标
	[image: ]


注：1.权重为对应评价方式在相应课程目标中的权重。
2.目标分值为课程目标对应评价方式的满分，同一评价方式目标分值之和为100。
3.实际平均分为参与评价的学生在该评价方式的平均分。
4.课程分目标达成评价值为实际平均分/目标分值*对应权重之和。
5.整体课程目标达成评价值为课程分目标达成评价值的最小值。
六、课程资源
（一）建议选用教材
[1] 重庆大学, 同济大学, 哈尔滨工业大学. 土木工程施工（第四版）[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2020.
（二）主要参考书目
[1] 李强年. 土木工程施工组织与概预算课程设计指南[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2010. 
[2] 应惠清. 土木工程施工（上册）第三版[M]. 上海: 同济大学出版社, 2018. 
[4] 毛鹤琴. 土木工程施工（第5版）[M]. 武汉: 武汉理工大学出版社, 2019. 
（三）其它课程资源
1、教学网站：同济大学土木工程施工课程教学网站
http://jpkc.tongji.edu.cn/jpkc/tumu/


执笔人：周峰
参与人：李建楠、冯波、王述超、余萍
课程负责人：周峰
审核人（系/教研室主任）：高春华
审定人（主管教学副院长/副主任）：袁晓辉
[bookmark: _GoBack]2023 年6月
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